## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 июля 2025 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа Воронеж | Всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа Воронеж | выполнено, %
1 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |  | 177612.6 |  | 4333 | 173279.6 | 79386.87 |  | 949.77 | 78437.1 | 44.6966 |  |  | 103820.9559 | 77386.07 | 0 | 98
|  | управление имущественных и земельных отношений | 123521.2 |  | 4333 | 119188.2 | 51888.96 |  | 949.77 | 50939.19 | 42.0081 |  |  | 58472.9559 | 43949.68 | - | 81
|  | управление главного архитектора | 5000 |  |  | 5000 | 3908.66 |  |  | 3908.66 | 78.1732
|  | управление строительной политики | 2700 |  |  | 2700 | 1361.54 |  |  | 1361.54 | 50.4274 |  |  | – | – | – | –
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 45348 |  | 0 | 45348 | 21704.55 |  | 0 | 21704.55 | 47.8622 |  |  | 45348 | 33436.39 | - | 17
|  | управление административно-технического контроля | 1040 |  |  | 1040 | 519.76 |  |  | 519.76 | 49.9769
|  | администрация городского округа город Воронеж | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | – | – | – | –
2 | Подпрограмма 1 Мониторинг наружной рекламы, подготовка и реализация социальных программ оформления городского округа город Воронеж к праздникам средствами наружной рекламы |  | – |  |  | – | – |  |  | – | – | Действие подпрограммы 1 прекращено с 01.01.2017.
3 | Основное мероприятие 1 Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж |  | 135057.6 |  | 0 | 135057.6 | 62788.83 |  |  | 62788.83 | 46.4904 |  |  | 85510.8159 | 66839.64 | 0 | 87
4 | Мероприятие 1.1. Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | всего, в том числе | 10740 |  |  | 10740 | 5319.25 |  |  | 5319.25 | 49.5275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 7000 |  |  | 7000 | 3437.95 |  |  | 3437.95 | 49.1136 | Оплата налога на добавленную стоимость при реализации имущества физическим лицам | Оплачен НДС при реализации имущества физическим лицам за 1 квартал 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление административно-технического контроля | 1040 |  |  | 1040 | 519.76 |  |  | 519.76 | 49.9769 | Оплата земельного налога за использование земельных участков под автомобильный транспорт для муниципальных нужд | Оплачен земельный налог за использование земельных участков под автомобильный транспорт для муниципальных нужд за 4 квартал 2024 года и 1 кв. 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление строительной политики | 2700 |  |  | 2700 | 1361.54 |  |  | 1361.54 | 50.4274 | Оплата земельного налога за использование земельных участков под объектами строительства | Оплачен земельный налог за использование земельных участков под объектами строительства за 4 квартал 2024 года и 1 кв. 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, в том числе: | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | – | – | – | –
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5 | Мероприятие 1.2 Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры городского округа город Воронеж, получение выписок из реестра ценных бумаг, оформление прочей документации в отношении объектов муниципальной собственности, осуществление оценки | всего, в том числе | 8960.3 |  |  | 8960.3 | 1154.72 |  |  | 1154.72 | 12.8871 |  |  | 9760.3 | 5734 | 0 | 15
|  | управление имущественных и земельных отношений | 7760.3 |  |  | 7760.3 | 225.29 |  |  | 225.29 | 2.9031 | Подготовка материалов для постановки на кадастровый учет объектов, в т.ч.: оформление технической документации (справок о принадлежности, об инвентаризационной стоимости, использовании на дату приватизации первой квартиры) на объекты муниципального имущества; оформление документов для постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры; организация мероприятий по оценке объектов нежилого недвижимого имущества в целях дальнейшей реализации путем приватизации и предоставления в аренду. | Заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 5035,00 тыс. руб.; Заключено 3 муниципальных контракта по оценке недвижимости на общую сумму 600,00 тыс. руб.; Заключено 2 муниципальных контракта на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 19,00 тыс. руб.; Заключен 1 муниципальный контракт на проведение обследования на сумму 20,00 тыс. руб.; Заключено 2 муниципальных контракта на подготовку рецензии на заключение эксперта на сумму 60,00 тыс. руб.; | 9760.3 | 5734 |  | 15 | нет
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технической документации (справки БТИ) общую сумму 194,25 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 2380,00 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов по оценке недвижимости на общую сумму 834,80 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта на оценку земельных участков на сумму 308,00 тыс. руб. Заключен 1 муниципальный контракт на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 10,00 тыс. руб.; 1 муниципальный контракт по подготовке сметы на демонтаж рекламных конструкций на сумму 7 тыс. руб.; 7 муниципальных контрактов (266,55 тыс. руб.) на проведение обследования; 2 муниципальных контракта (309.00 тыс. руб) на подготовку проектной документации; 1 муниципальный контракт на восстановление акта технологического присоединения (1,00 тыс. руб.
|  | управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технической документации (справки БТИ) общую сумму 194,25 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 2380,00 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов по оценке недвижимости на общую сумму 834,80 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта на оценку земельных участков на сумму 308,00 тыс. руб. Заключен 1 муниципальный контракт на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 10,00 тыс. руб.; 1 муниципальный контракт по подготовке сметы на демонтаж рекламных конструкций на сумму 7 тыс. руб.; 7 муниципальных контрактов (266,55 тыс. руб.) на проведение обследования; 2 муниципальных контракта (309.00 тыс. руб) на подготовку проектной документации; 1 муниципальный контракт на восстановление акта технологического присоединения (1,00 тыс. руб.
|  | управление главного архитектора | 1200 |  |  | 1200 | 929.43 |  |  | 929.43 | 77.4525 | Изготовление технических планов объектов капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры; подготовка актов обследования, заключений кадастрового инженера | Подготовлено 13 технических планов, 1 акт обследования объекта капитального строительства и 65 заключений кадастрового инженера. | – | – | – | –
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Осуществление экспертной оценки технического состояния объектов, подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по осуществлению сноса, ремонтных работ или реконструкции (модернизации), подготовка иной инженерно-технической и экспертной документации |  |  | – | – | –
6 | Мероприятие 1.3 Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на земельные участки | всего, в том числе | 4509.5 |  |  | 4509.5 | 2982.63 |  |  | 2982.63 | 66.141 |  |  | 706.1 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 706.1 |  |  | 706.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Подготовка документов для осуществления государственной регистрации права собственности на земельные участки |  | 706.1 | 0 | _ |  | нет
|  | управление главного архитектора | 3800 |  |  | 3800 | 2979.23 |  |  | 2979.23 | 78.4008 | Постановка на кадастровый учет земельных участков для муниципальных нужд | Подготовлено 51 схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 1 схема расположения в целях установления границ публичного сервитута, 86 межевых планов | – | – | – | – | нет
|  | администрация городского округа город Воронеж | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 100 | Расходы на отплату услуг нотариуса по оформлению права МО на вымороченное имущество | Оплачены услуги нотариуса по оформлению права МО на вымороченное имущество | – | – | – | – | нет
7 | Мероприятие 1.4 Подготовка и организация комплекса мероприятий, направленных на осуществление работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек | всего, в том числе | 1247 |  |  | 1247 | 503.28 |  |  | 503.28 | 40.3593 |  |  | 1247 | 1147 | – | 3
|  | управление имущественных и земельных отношений | 1247 |  |  | 1247 | 503.28 |  |  | 503.28 | 40.3593 | Проведение мероприятий, направленных на демонтаж рекламных конструкций различных форматов | Заключено 2 муниципальных контракта на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на сумму 700,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на утилизацию демонтированных рекламных конструкций на сумму 447,00 тыс. руб.; | 1247 | 1147 | – | 3 | нет
8 | Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городской центр муниципального имущества» | С 01.01.2017 мероприятие включено в состав основного мероприятия 2.
9 | Мероприятие 1.6 Внесение взносов в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия муниципального образования и приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования | всего, в том числе | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _
|  | управление имущественных и земельных отношений | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | нет
10 | Мероприятие 1.7 . Содержание и ремонт объектов недвижимости имущественной казны городского округа, оплата коммунальных платежей, взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе | 80801.46 |  | 0 | 80801.46 | 36443.31 |  | 0 | 36443.31 | 45.1023 |  |  | 73797.4159 | 59958.64 |  | 69
|  | управление имущественных и земельных отношений | 53763.6 |  |  | 53763.6 | 22958.39 |  |  | 22958.39 | 42.7025 | Оплата взносов на капитальный ремонт, содержание общедомового имущества многоквартирных домов, оплата услуг поставки тепловой энергии и электроэнергии, ремонт муниципального имущества | Оплачены взносы на капитальный ремонт в ФКР МКД Воронежской области и спец счета, содержание и ТО общедомового имущества МКД, произведена оплата услуг поставки тепловой энергии, электроэнергии и обеспечение сохранности | 46759.5559 | 37068.68 | – | 63 | нет
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 27037.86 |  |  | 27037.86 | 13484.92 |  |  | 13484.92 | 49.8742 | Ремонт муниципального имущества | Заключено 2 муниципальных контракта на кап. ремонт нежилого помещения (ул. Остужева,7) на общую сумму 15 331,54 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации (ул. Остужева,7) на сумму 130,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на аварийно-восстановительные работы нежилого помещения (ул. Пирогова,87М) на сумму 4 198,48 тыс.руб.; заключен 1 муниципальный контракт на капитальный ремонт нежилого помещения(ул. Шишкова, 65) на сумму 2 945,82 тыс.руб.; заключен 1 муниципальный контракт на монтаж систем автоматической пожарной и охранной сигнализации (ул. Шишкова, 65) на сумму 284,11 тыс. руб. | 27037.86 | 22889.96 |  | 6 | нет
11 | Мероприятие 1.8 Осуществление выплат собственникам изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости | всего, в том числе | 8024 |  |  | 8024 | 8023.83 |  |  | 8023.83 | 99.9979 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 8024 |  |  | 8024 | 8023.83 |  |  | 8023.83 | 99.9979 | Подготовка и заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам изымаемых объектов недвижимости на основании распоряжений администрации городского округа город Воронеж о предоставлении возмещения | Заключено и оплачено 2 соглашения об изъятии недвижимого имущества (ул. Богдана Хмельницкого, 29) на общую сумму 8 023,83 тыс. руб. | – | - | – | – | нет
| Мероприятие 1.9 Снос нежилого фонда | всего, в том числе | 2323 |  |  | 2323 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | управление имущественных и земельных отношений | 2323 |  |  | 2323 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос недвижимых объектов имущественной казны, нежилых зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  |  | – |  | нет
13 | Мероприятие 1.10 Осуществление иных платежей | всего, в том числе | 142.2 |  |  | 142.2 | 142.18 |  |  | 142.18 | 99.9859 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 142.2 |  |  | 142.2 | 142.18 |  |  | 142.18 | 99.9859 | Перечисление денежных средств на депозитный счет судов для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, оплата госпошлин, штрафов и иных обязательных платежей | Перечислены денежные средства на депозитный счет суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему на общую сумму 142,18 тыс. руб. | – | – | _ | _ | нет
13 | Мероприятие 1.11 Строительство (создание, возведение) и реконструкция нежилых объектов | всего, в том числе | 18310.14 |  |  | 18310.14 | 8219.63 |  |  | 8219.63 | 44.8911 |  |  | 18310.14 | 10546.43 | 0 | 11
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 18310.14 |  |  | 18310.14 | 8219.63 |  |  | 8219.63 | 44.8911 | Возведение модульной мини-гостиницы для профессиональной переподготовки инвалидов (ул. Ворошилова, 32к) | Заключен 1 муниципальный контракт на благоустройство территории учебного цеха на сумму 45,00 тыс. руб.; заключено 2 муниципальных контракта на электроснабжение на общую сумму 107,95 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на прокладку сетей водоснабжения, водоотведения на сумму 971,86 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на поставку модульного общежития с монтажом и пусконаладочными работами на сумму 6 777,40 тыс. руб., заключен 1 муниципальный контракт на прокладку сетей отопления на сумму 2 054,25 тыс.руб.; заключено 5 муниципальных контрактов на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на общую сумму 589,97 тыс. руб. | 18310.14 | 10546.43 | _ | 11 | нет
14 | Основное мероприятие 2 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 42555 |  | 4333 | 38222 | 16598.04 |  | 949.77 | 15648.27 | 39.0037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
15 | Мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городской центр муниципального имущества» | всего, в том числе | 42555 |  | 4333 | 38222 | 16598.04 |  | 949.77 | 15648.27 | 39.0037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 42555 |  | 4333 | 38222 | 16598.04 |  | 949.77 | 15648.27 | 39.0037 | Финансирование МКУ "ГЦМИ" согласно смете | Осуществлено финансирование фактических расходов МКУ "ГЦМИ" | – | – | _ | _ | нет
| Основное мероприятие 2.1 | [12 empty] | 0
| Мероприятие 2.1 | [12 empty] | 0
| Мероприятие 2.2 | [12 empty] | 0
| ….. | [12 empty] | 0
| и т. д. | [12 empty] | 0
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | [12 empty] | 0
| Исполнитель 1 | [12 empty] | 0
| Исполнитель 2 | [12 empty] | 0
| ….. | [12 empty] | 0
¹ расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
² при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92
228-32-00
Note on A62: Семениченко Т.А.:

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 июля 2025 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего, в том числе: | 178003 | 177612.6 | 177612.6 | - | 79386.87 | 44.5986 | 44.6966
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 4333 | 4333 | - | 949.77 | - | 21.9195
|  | бюджет городского округа | 178003 | 173279.6 | 173279.6 | - | 78437.1 | 44.065 | 45.2662
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
……
Подпрограмма 2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.1 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
….
Подпрограмма 1 | Мониторинг наружной рекламы, подготовка и реализация социальных программ оформления городского округа город Воронеж к праздникам средствами наружной рекламы | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 1 | Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 139781 | 135057.6 | 135057.6 | - | 62788.83 | 44.9194 | 46.4904
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 139781 | 135057.6 | 135057.6 | - | 62788.83 | 44.9194 | 46.4904
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.1 | Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | всего, в том числе: | 10740 | 10740 | 10740 | - | 5319.25 | 49.5275 | 49.5275
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 10740 | 10740 | 10740 | - | 5319.25 | 49.5275 | 49.5275
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.2 | Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры городского округа город Воронеж, получение выписок из реестра ценных бумаг, оформление прочей документации в отношении объектов муниципальной собственности, осуществление оценки | всего, в том числе: | 14106.5 | 8960.3 | 8960.3 | - | 1154.72 | 8.1857 | 12.8871
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 14106.5 | 8960.3 | 8960.3 | - | 1154.72 | 8.1857 | 12.8871
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.3 | Подготовка документации для постановки на государственный кадастровыйучет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на земельные участки | всего, в том числе: | 2709.5 | 4509.5 | 4509.5 | - | 2982.63 | 110.0805 | 66.141
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 2709.5 | 4509.5 | 4509.5 | - | 2982.63 | 110.0805 | 66.141
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.4 | Подготовка и организация комплекса мероприятий, направленных на осуществление работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек | всего, в том числе: | 1247 | 1247 | 1247 |  | 503.28 | 40.3593 | 40.3593
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 1247 | 1247 | 1247 | - | 503.28 | 40.3593 | 40.3593
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Городской центр муниципального имущества" | C 01.01.2017 мероприятие включено в состав основного мероприятия 2
Мероприятие 1.6 | Внесение взносов в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия муниципального образования и приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.7 | Содержание и ремонт объектов недвижимости имущественной казны городского округа город Воронеж, оплата коммунальных платежей, взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе: | 93179 | 80801.46 | 80801.46 | - | 36443.31 | 39.1111 | 45.1023
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | - | 0 | - | -
|  | бюджет городского округа | 93179 | 80801.46 | 80801.46 | - | 36443.31 | 39.1111 | 45.1023
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | -
-
Мероприятие 1.8 | Осуществление выплат собственникам изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости | всего, в том числе: | 0 | 8024 | 8024 |  | 8023.83 |  | 99.9979
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | -
|  | бюджет городского округа |  | 8024 | 8024 | - | 8023.83 |  | 99.9979
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - |  | 0
0
Мероприятие 1.9 | Снос нежилого фонда | всего, в том числе: | 3517 | 2323 | 2323 |  | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | 0
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | 0
|  | бюджет городского округа | 3517 | 2323 | 2323 | - | 0 |  | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.10 | Осуществление иных платежей | всего, в том числе: | 0 | 142.2 | 142.2 |  | 142.18 |  | 99.9859
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | - | -
|  | бюджет городского округа |  | 142.2 | 142.2 | - | 142.18 |  | 99.9859
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.11 | Строительство (создание, возведение) и реконструкция нежилых объектов | всего, в том числе: | 14282 | 18310.14 | 18310.14 |  | 8219.63 |  | 44.8911
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | -
|  | бюджет городского округа | 14282 | 18310.14 | 18310.14 | - | 8219.63 | - | 44.8911
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 38222 | 42555 | 42555 | - | 16598.04 | 43.4254 | 39.0037
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | 4333 | 4333 | - | 949.77 | - | 21.9195
|  | бюджет городского округа | 38222 | 38222 | 38222 | - | 15648.27 | 40.9405 | 40.9405
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Городской центр муниципального имущества" | всего, в том числе: | 38222 | 42555 | 42555 | - | 16598.04 | 43.4254 | 39.0037
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | -
|  | областной бюджет | - | 4333 | 4333 | - | 949.77 | 0 | 21.9195
|  | бюджет городского округа | 38222 | 38222 | 38222 | - | 15648.27 | 40.9405 | 40.9405
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
¹ расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 июля 2025 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: "Управление муниципальным имуществом"
1 | Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Воронеж от использования и реализации имущества | тыс.руб. | 1278173.7 | 1102574 | 798977.73 | 72.4648
Основное мероприятие 1: Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж
1.1 | Количество рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа город Воронеж, в отношении которых произведен демонтаж | ед. | 159 | 75 | 56 | 74.6667
1.2 | Количество изготовленных технических планов на объекты капитального строительства | ед. | 140 | 210 | 63 | 30 | Сроки исполнения заключенных контрактов 31.12.2025
1.3 | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | ед. | 252 | 220 | 110 | 50
1.4 | Количество земельных участков, на которые зерегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | ед. | 208 | 180 | 287 | 159.4444 | Превышение показателя обусловлено незапланированной передачей земельных участков в муниципальную собственность (из собственности ВО, а так же на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных министерством имущественных и земельных отношений Воронежской области с муниципальными учреждениями)
Основное мероприятие 2: Обеспечение реализации муниципальной программы
2.1 | Количество объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности, в отношении которых по заданию управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж проведена инвентаризация и проверка на предмет целевого использования | ед. | 800 | 800 | 383 | 47.875
2.2 | Поступление денежных средств за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа город Воронеж в результате претензионно-исковой работы | тыс.руб. | 110832,18 | 110000 | 57891.13 | 52.6283
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92