## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 октября 2025 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа Воронеж | Всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа Воронеж | выполнено, %
1 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" |  | 183519.64 |  | 6249 | 177270.64 | 115144.91 |  | 6249 | 108895.91 | 62.7426 |  |  | 102855.6959 | 90789.85 | 0 | 112
|  | управление имущественных и земельных отношений | 128338.5 |  | 6249 | 122089.5 | 70602.58 |  | 6249 | 64353.58 | 55.0128 |  |  | 56387.9559 | 46889.14 | - | 84
|  | управление главного архитектора | 5000 |  |  | 5000 | 4988.81 |  |  | 4988.81 | 99.7762
|  | управление строительной политики | 2670 |  |  | 2670 | 1835.41 |  |  | 1835.41 | 68.7419 |  |  | – | – | – | –
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 46467.74 |  | 0 | 46467.74 | 36935.07 |  | 0 | 36935.07 | 79.4854 |  |  | 46467.74 | 43900.71 | - | 28
|  | управление административно-технического контроля | 1040 |  |  | 1040 | 779.64 |  |  | 779.64 | 74.9654
|  | администрация городского округа город Воронеж | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | – | – | – | –
2 | Подпрограмма 1 Мониторинг наружной рекламы, подготовка и реализация социальных программ оформления городского округа город Воронеж к праздникам средствами наружной рекламы |  | – |  |  | – | – |  |  | – | – | Действие подпрограммы 1 прекращено с 01.01.2017.
3 | Основное мероприятие 1 Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж |  | 138405.34 |  | 0 | 138405.34 | 89779.38 |  |  | 89779.38 | 64.867 |  |  | 84555.9559 | 73638.59 | 0 | 92
4 | Мероприятие 1.1. Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | всего, в том числе | 10710 |  |  | 10710 | 6416.38 |  |  | 6416.38 | 59.9102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 7000 |  |  | 7000 | 3801.33 |  |  | 3801.33 | 54.3047 | Оплата налога на добавленную стоимость при реализации имущества физическим лицам | Оплачен НДС при реализации имущества физическим лицам за 1 и 2 квартал 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление административно-технического контроля | 1040 |  |  | 1040 | 779.64 |  |  | 779.64 | 74.9654 | Оплата земельного налога за использование земельных участков под автомобильный транспорт для муниципальных нужд | Оплачен земельный налог за использование земельных участков под автомобильный транспорт для муниципальных нужд за 4 квартал 2024 года, 1 и 2 квартал 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление строительной политики | 2670 |  |  | 2670 | 1835.41 |  |  | 1835.41 | 68.7419 | Оплата земельного налога за использование земельных участков под объектами строительства | Оплачен земельный налог за использование земельных участков под объектами строительства за 4 квартал 2024 года, 1 и 2 квартал 2025 года | – | – | – | – | нет
|  | управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, в том числе: | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | – | – | – | –
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5 | Мероприятие 1.2 Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры городского округа город Воронеж, получение выписок из реестра ценных бумаг, оформление прочей документации в отношении объектов муниципальной собственности, осуществление оценки | всего, в том числе | 7960.3 |  |  | 7960.3 | 1995.47 |  |  | 1995.47 | 25.0678 |  |  | 9760.3 | 5734 | 0 | 15
|  | управление имущественных и земельных отношений | 6760.3 |  |  | 6760.3 | 798.16 |  |  | 798.16 | 11.8066 | Подготовка материалов для постановки на кадастровый учет объектов, в т.ч.: оформление технической документации (справок о принадлежности, об инвентаризационной стоимости, использовании на дату приватизации первой квартиры) на объекты муниципального имущества; оформление документов для постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры; организация мероприятий по оценке объектов нежилого недвижимого имущества в целях дальнейшей реализации путем приватизации и предоставления в аренду. | Заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 5035,00 тыс. руб.; Заключено 3 муниципальных контракта по оценке недвижимости на общую сумму 600,00 тыс. руб.; Заключено 2 муниципальных контракта на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 19,00 тыс. руб.; Заключен 1 муниципальный контракт на проведение обследования на сумму 20,00 тыс. руб.; Заключено 2 муниципальных контракта на подготовку рецензии на заключение эксперта на сумму 60,00 тыс. руб.; | 9760.3 | 5734 |  | 15 | нет
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технической документации (справки БТИ) общую сумму 194,25 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 2380,00 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов по оценке недвижимости на общую сумму 834,80 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта на оценку земельных участков на сумму 308,00 тыс. руб. Заключен 1 муниципальный контракт на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 10,00 тыс. руб.; 1 муниципальный контракт по подготовке сметы на демонтаж рекламных конструкций на сумму 7 тыс. руб.; 7 муниципальных контрактов (266,55 тыс. руб.) на проведение обследования; 2 муниципальных контракта (309.00 тыс. руб) на подготовку проектной документации; 1 муниципальный контракт на восстановление акта технологического присоединения (1,00 тыс. руб.
|  | управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технической документации (справки БТИ) общую сумму 194,25 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования, технических планов на сумму 2380,00 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов по оценке недвижимости на общую сумму 834,80 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта на оценку земельных участков на сумму 308,00 тыс. руб. Заключен 1 муниципальный контракт на оценку годового размера платы по договорам на установку рекламных конструкций на общую сумму 10,00 тыс. руб.; 1 муниципальный контракт по подготовке сметы на демонтаж рекламных конструкций на сумму 7 тыс. руб.; 7 муниципальных контрактов (266,55 тыс. руб.) на проведение обследования; 2 муниципальных контракта (309.00 тыс. руб) на подготовку проектной документации; 1 муниципальный контракт на восстановление акта технологического присоединения (1,00 тыс. руб.
|  | управление главного архитектора | 1200 |  |  | 1200 | 1197.31 |  |  | 1197.31 | 99.7758 | Изготовление технических планов объектов капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры; подготовка актов обследования, заключений кадастрового инженера | Подготовлено 72 технических плана, 10 актов обследования объектов капитального строительства и 66 заключений кадастрового инженера | – | – | – | –
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Осуществление экспертной оценки технического состояния объектов, подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по осуществлению сноса, ремонтных работ или реконструкции (модернизации), подготовка иной инженерно-технической и экспертной документации |  |  | – | – | –
6 | Мероприятие 1.3 Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на земельные участки | всего, в том числе | 4509.5 |  |  | 4509.5 | 3794.9 |  |  | 3794.9 | 84.1535 |  |  | 706.1 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 706.1 |  |  | 706.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | Подготовка документов для осуществления государственной регистрации права собственности на земельные участки |  | 706.1 | 0 | _ |  | нет
|  | управление главного архитектора | 3800 |  |  | 3800 | 3791.5 |  |  | 3791.5 | 99.7763 | Постановка на кадастровый учет земельных участков для муниципальных нужд | Подготовлено 75 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, 1 схема расположения в целях установления границ публичного сервитута, 171 межевой план | – | – | – | – | нет
|  | администрация городского округа город Воронеж | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 100 | Расходы на отплату услуг нотариуса по оформлению права МО на вымороченное имущество | Оплачены услуги нотариуса по оформлению права МО на вымороченное имущество | – | – | – | – | нет
7 | Мероприятие 1.4 Подготовка и организация комплекса мероприятий, направленных на осуществление работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек | всего, в том числе | 1247 |  |  | 1247 | 579.84 |  |  | 579.84 | 46.4988 |  |  | 1247 | 1147 | – | 3
|  | управление имущественных и земельных отношений | 1247 |  |  | 1247 | 579.84 |  |  | 579.84 | 46.4988 | Проведение мероприятий, направленных на демонтаж рекламных конструкций различных форматов | Заключено 2 муниципальных контракта на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на сумму 700,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на утилизацию демонтированных рекламных конструкций на сумму 447,00 тыс. руб.; | 1247 | 1147 | – | 3 | нет
8 | Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городской центр муниципального имущества» | С 01.01.2017 мероприятие включено в состав основного мероприятия 2.
9 | Мероприятие 1.6 Внесение взносов в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия муниципального образования и приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования | всего, в том числе | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _
|  | управление имущественных и земельных отношений | _ |  |  | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | нет
10 | Мероприятие 1.7 . Содержание и ремонт объектов недвижимости имущественной казны городского округа, оплата коммунальных платежей, взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе | 87404.6 |  | 0 | 87404.6 | 54606.82 |  | 0 | 54606.82 | 62.4759 |  |  | 72842.5559 | 66757.59 |  | 74
|  | управление имущественных и земельных отношений | 59236.6 |  |  | 59236.6 | 31891.71 |  |  | 31891.71 | 53.8378 | Оплата взносов на капитальный ремонт, содержание общедомового имущества многоквартирных домов, оплата услуг поставки тепловой энергии и электроэнергии, ремонт муниципального имущества | Оплачены взносы на капитальный ремонт в ФКР МКД Воронежской области и спец счета, содержание и ТО общедомового имущества МКД, произведена оплата услуг поставки тепловой энергии, электроэнергии и обеспечение сохранности | 44674.5559 | 40008.14 | – | 66 | нет
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 28168 |  |  | 28168 | 22715.11 |  |  | 22715.11 | 80.6415 | Ремонт муниципального имущества | Заключено 2 муниципальных контракта на кап. ремонт нежилого помещения (ул. Остужева,7) на общую сумму 15 077,70 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации (ул. Остужева,7) на сумму 130,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на аварийно-восстановительные работы нежилого помещения (ул. Пирогова,87М) на сумму 4 198,48 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на капитальный ремонт нежилого помещения(ул. Шишкова, 65) на сумму 2 945,82 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на монтаж систем автоматической пожарной и охранной сигнализации (ул. Шишкова, 65) на сумму 284,11 тыс. руб.;заключен 1 муниципальный контракт на капитальный ремонт нежилого помещения (ул. Генерала Лохматикова,31а) на сумму 4 034,34 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на разработку ПСД на монтаж систем автоматической пожарной и охранной сигнализации (ул. Генерала Лохматикова,31а) на сумму 79,00 тыс. руб. | 28168 | 26749.45 |  | 8 | нет
11 | Мероприятие 1.8 Осуществление выплат собственникам изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости | всего, в том числе | 8024 |  |  | 8024 | 8023.83 |  |  | 8023.83 | 99.9979 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 8024 |  |  | 8024 | 8023.83 |  |  | 8023.83 | 99.9979 | Подготовка и заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам изымаемых объектов недвижимости на основании распоряжений администрации городского округа город Воронеж о предоставлении возмещения | Заключено и оплачено 2 соглашения об изъятии недвижимого имущества (ул. Богдана Хмельницкого, 29) на общую сумму 8 023,83 тыс. руб. | – | - | – | – | нет
| Мероприятие 1.9 Снос нежилого фонда | всего, в том числе | 23 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | управление имущественных и земельных отношений | 23 |  |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0 | Снос недвижимых объектов имущественной казны, нежилых зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  |  | – |  | нет
13 | Мероприятие 1.10 Осуществление иных платежей | всего, в том числе | 227.2 |  |  | 227.2 | 142.18 |  |  | 142.18 | 62.5792 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 227.2 |  |  | 227.2 | 142.18 |  |  | 142.18 | 62.5792 | Перечисление денежных средств на депозитный счет судов для выплаты вознаграждения финансовому управляющему, оплата госпошлин, штрафов и иных обязательных платежей | Перечислены денежные средства на депозитный счет суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему на общую сумму 142,18 тыс. руб. | – | – | _ | _ | нет
13 | Мероприятие 1.11 Строительство (создание, возведение) и реконструкция нежилых объектов | всего, в том числе | 18299.74 |  |  | 18299.74 | 14219.96 |  |  | 14219.96 | 77.7058 |  |  | 18299.74 | 17151.26 | 0 | 20
|  | управление жилищно-коммунального хозяйства | 18299.74 |  |  | 18299.74 | 14219.96 |  |  | 14219.96 | 77.7058 | Возведение модульной мини-гостиницы для профессиональной переподготовки инвалидов (ул. Ворошилова, 32к) | Заключен 1 муниципальный контракт на благоустройство территории учебного цеха на сумму 45,00 тыс. руб.; заключено 2 муниципальных контракта на электроснабжение на общую сумму 107,95 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на прокладку сетей водоснабжения, водоотведения на сумму 971,86 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на поставку модульного общежития с монтажом и пусконаладочными работами на сумму 6 777,40 тыс. руб., заключен 1 муниципальный контракт на прокладку сетей отопления на сумму 1 788,07 тыс. руб.; заключено 5 муниципальных контрактов на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на общую сумму 589,97 тыс. руб.;заключен 1 муниципальный контракт на устройство забора, освещение территории, устройство видеонаблюдения, благоустройство территории учебного цеха на сумму 5 241,21 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на поставку и монтаж 2 морских контейнеров 40НС, 2шт. на сумму 558,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на поставку мебели на сумму 592,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на поставку бытовой техники на сумму 338,00 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на контрольно-геодезическую съемку, нанесение на планшет города на сумму 54,85 тыс. руб.; заключено 3 муниципальных контракта на согласование ПД на общую сумму 21,79 тыс. руб.; заключен 1 муниципальный контракт на изготовление технических планов на сумму 65,17 тыс. руб.; | 18299.74 | 17151.26 | _ | 20 | нет
14 | Основное мероприятие 2 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 45114.3 |  | 6249 | 38865.3 | 25365.53 |  | 6249 | 19116.53 | 56.225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
15 | Мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городской центр муниципального имущества» | всего, в том числе | 45114.3 |  | 6249 | 38865.3 | 25365.53 |  | 6249 | 19116.53 | 56.225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление имущественных и земельных отношений | 45114.3 |  | 6249 | 38865.3 | 25365.53 |  | 6249 | 19116.53 | 56.225 | Финансирование МКУ "ГЦМИ" согласно смете | Осуществлено финансирование фактических расходов МКУ "ГЦМИ" | – | – | _ | _ | нет
| Основное мероприятие 2.1 | [12 empty] | 0
| Мероприятие 2.1 | [12 empty] | 0
| Мероприятие 2.2 | [12 empty] | 0
| ….. | [12 empty] | 0
| и т. д. | [12 empty] | 0
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | [12 empty] | 0
| Исполнитель 1 | [12 empty] | 0
| Исполнитель 2 | [12 empty] | 0
| ….. | [12 empty] | 0
¹ расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
² при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92
228-32-00
Note on A63: Семениченко Т.А.:

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 октября 2025 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего, в том числе: | 178003 | 183519.64 | 183519.64 | - | 115144.91 | 64.6871 | 62.7426
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 6249 | 6249 | - | 6249 | - | 100
|  | бюджет городского округа | 178003 | 177270.64 | 177270.64 | - | 108895.91 | 61.1764 | 61.4292
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
……
Подпрограмма 2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.1 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
….
Подпрограмма 1 | Мониторинг наружной рекламы, подготовка и реализация социальных программ оформления городского округа город Воронеж к праздникам средствами наружной рекламы | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 1 | Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 139781 | 138405.34 | 138405.34 | - | 89779.38 | 64.2286 | 64.867
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
|  | бюджет городского округа | 139781 | 138405.34 | 138405.34 | - | 89779.38 | 64.2286 | 64.867
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.1 | Исполнение налоговых обязательств и осуществление иных выплат | всего, в том числе: | 10740 | 10710 | 10710 | - | 6416.38 | 59.7428 | 59.9102
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 10740 | 10710 | 10710 | - | 6416.38 | 59.7428 | 59.9102
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.2 | Подготовка документации для постановки на государственный кадастровый учет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры городского округа город Воронеж, получение выписок из реестра ценных бумаг, оформление прочей документации в отношении объектов муниципальной собственности, осуществление оценки | всего, в том числе: | 14106.5 | 7960.3 | 7960.3 | - | 1995.47 | 14.1457 | 25.0678
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 14106.5 | 7960.3 | 7960.3 | - | 1995.47 | 14.1457 | 25.0678
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.3 | Подготовка документации для постановки на государственный кадастровыйучет, государственной регистрации права собственности городского округа город Воронеж на земельные участки | всего, в том числе: | 2709.5 | 4509.5 | 4509.5 | - | 3794.9 | 140.0591 | 84.1535
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 2709.5 | 4509.5 | 4509.5 | - | 3794.9 | 140.0591 | 84.1535
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.4 | Подготовка и организация комплекса мероприятий, направленных на осуществление работ по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек | всего, в том числе: | 1247 | 1247 | 1247 |  | 579.84 | 46.4988 | 46.4988
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 1247 | 1247 | 1247 | - | 579.84 | 46.4988 | 46.4988
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Городской центр муниципального имущества" | C 01.01.2017 мероприятие включено в состав основного мероприятия 2
Мероприятие 1.6 | Внесение взносов в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия муниципального образования и приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального образования | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.7 | Содержание и ремонт объектов недвижимости имущественной казны городского округа город Воронеж, оплата коммунальных платежей, взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе: | 93179 | 87404.6 | 87404.6 | - | 54606.82 | 58.6042 | 62.4759
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | - | 0 | - | -
|  | бюджет городского округа | 93179 | 87404.6 | 87404.6 | - | 54606.82 | 58.6042 | 62.4759
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
-
Мероприятие 1.8 | Осуществление выплат собственникам изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости | всего, в том числе: | 0 | 8024 | 8024 |  | 8023.83 | - | 99.9979
|  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа |  | 8024 | 8024 | - | 8023.83 | - | 99.9979
|  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - | 0
0
Мероприятие 1.9 | Снос нежилого фонда | всего, в том числе: | 3517 | 23 | 23 | - | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0
|  | бюджет городского округа | 3517 | 23 | 23 | - | 0 | - | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.10 | Осуществление иных платежей | всего, в том числе: | 0 | 227.2 | 227.2 | - | 142.18 | - | 62.5792
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | - | -
|  | бюджет городского округа |  | 227.2 | 227.2 | - | 142.18 |  | 62.5792
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.11 | Строительство (создание, возведение) и реконструкция нежилых объектов | всего, в том числе: | 14282 | 18299.74 | 18299.74 | - | 14219.96 | - | 77.7058
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | -
|  | бюджет городского округа | 14282 | 18299.74 | 18299.74 | - | 14219.96 | - | 77.7058
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 38222 | 45114.3 | 45114.3 | - | 25365.53 | 66.3637 | 56.225
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | 6249 | 6249 | - | 6249 | - | 100
|  | бюджет городского округа | 38222 | 38865.3 | 38865.3 | - | 19116.53 | 50.0145 | 49.1866
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж "Городской центр муниципального имущества" | всего, в том числе: | 38222 | 45114.3 | 45114.3 | - | 25365.53 | 66.3637 | 56.225
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | 6249 | 6249 | - | 6249 | 0 | 100
|  | бюджет городского округа | 38222 | 38865.3 | 38865.3 | - | 19116.53 | 50.0145 | 49.1866
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
¹ расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом" по состоянию на 01 октября 2025 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: "Управление муниципальным имуществом"
1 | Поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа город Воронеж от использования и реализации имущества | тыс.руб. | 1278173.7 | 1102574 | 1086946 | 98.5826
Основное мероприятие 1: Совершенствование управления муниципальной собственностью и рекламно - информационным пространством городского округа город Воронеж
1.1 | Количество рекламных конструкций, незаконно установленных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа город Воронеж, в отношении которых произведен демонтаж | ед. | 159 | 75 | 56 | 74.6667
1.2 | Количество изготовленных технических планов на объекты капитального строительства | ед. | 140 | 210 | 271 | 129.0476 | Превышение показателей обусловлено значительным (более 90%) снижением начальных (максимальных) цен единиц работ по результатам конкурентных процедур и, как следствие, увеличением количества объектов недвижимости, включенных в контракты на выполнение кадастровых работ. Увеличение количества объектов недвижимости, включенных в контракты на выполнение необходимостью исполнения Управлением мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, предусмотренных планом-графиком по регистрации муниципальной собственности на объекты недвижимости, государственный кадастровый учет которых не осуществлен и право собственности на которые не зарегистрировано на 2024-2026 г., утвержденным Министерством имущественных и земельных отношений Воронежской области.
1.3 | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | ед. | 252 | 220 | 358 | 162.7273
1.4 | Количество земельных участков, на которые зерегистрировано право собственности городского округа город Воронеж | ед. | 208 | 180 | 391 | 217.2222 | Превышение показателя обусловлено незапланированным формированием земельных участков, включенных в перечень зеленых зон общего пользования, земельных участков, фактически занимаемых автомобильными дорогами, с целью их содержания и реконструкии, а так же передачей земельных участков в муниципальную собственность (из собственности ВО, а так же на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных министерством имущественных и земельных отношений Воронежской области с муниципальными учреждениями)
Основное мероприятие 2: Обеспечение реализации муниципальной программы
2.1 | Количество объектов недвижимого имущества муниципального уровня собственности, в отношении которых по заданию управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж проведена инвентаризация и проверка на предмет целевого использования | ед. | 800 | 800 | 547 | 68.375
2.2 | Поступление денежных средств за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа город Воронеж в результате претензионно-исковой работы | тыс.руб. | 110832,18 | 110000 | 84928.32 | 77.2076
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления _____________________________________________Р.И. Карасалихов
Исполнитель: Облова Светлана Александровна телефон 228-34-92